Техническое задание на НИР

«Разработка Концепции взаимодействия

поставщиков контента с операторами сетей связи»

Заказчик НИР: Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G

Головной исполнитель НИР: ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи»

Ориентировочный срок выполнения НИР: 31 октября 2005 г.

Источники НИР:

- Концепция формирования рынка услуг связи третьего поколения в Российской Федерации

- Документация Open Mobile Alliance

- Документация в области качества услуг на сетях связи 3G (стандарты ETSI, ITU-T, рекомендации 3GPP, 3GPP2)

- Требования компаний KDDI и NTT DoCoMo к поставщикам контента

- Другие источники

Содержание НИР по этапам, сроки выполнения этапов НИР:

- Этап первый. Ориентировочный срок выполнения – 31 июля 2005 г.

  - Анализ отечественного и зарубежного опыта взаимодействия поставщиков контента и операторов сетей связи. Обоснование необходимости разработки Концепции взаимодействия поставщиков контента с операторами сетей связи.

  - Экономические, технологические и юридические модели взаимодействия операторов и поставщиков услуг. Модели агрегации услуг, ценообразования и взаиморасчетов. Условия использования контента несколькими операторами.

  - Предоставление услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в Интернет, в том числе на базе операторов MVNO.

  - Сервисная поддержка абонентов.

  - Способы взимания платы с потребителей услуг. Взаимодействие с электронной платежной платформой.

- Этап второй. Ориентировочный срок выполнения – 31 октября 2005 г.

  - Качество контента. Перечень параметров для определения качества контента, способы их измерения и контроля. Методы снижения рисков операторов сетей связи.

  - Защита авторских прав. Методы защиты прав потребителей.

  - Информационная безопасность предоставления контентных услуг. Достоверность передаваемой информации. Ответственность за достоверность информации.

  - Механизмы идентификации и аутентификации абонентов при оказании контентных услуг.

  - Техническое обеспечение предоставления услуг. Рекомендации по открытым интерфейсам для поставщиков контента. Взаимодействие с абонентскими устройствами.

Второй этап НИР проводится при положительном заключении Совета Ассоциации 3G

по результатам первого этапа  с учетом мнения участников рынка контент-услуг

В результате выполнения НИР должны быть разработаны следующие документы:

    - Концепция взаимодействия поставщиков контента с операторами сетей связи

    - Рекомендации по открытым интерфейсам для поставщиков контента

Способы реализации результатов НИР:

  - Результаты НИР могут быть использованы операторами сетей связи и поставщиками контента при выборе бизнес-процессов и технологий взаимодействия

  - Предложения по совершенствованию существующей нормативно-правовой базы представляются органам государственного регулирования